
	中   国

科学院
	合肥物质科学研究院文件


科合院发财字〔2026〕1号


中国科学院合肥物质科学研究院关于印发

《中国科学院合肥物质科学研究院预算

绩效管理实施细则》的通知

各科研单元、各部门：

    为规范和加强中国科学院合肥物质科学研究院的预算绩效管理，提高资金使用效益，充分发挥预算绩效管理在单位资源配置中的引导作用，依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中国科学院预算绩效管理办法（试行）》（科发条财字〔2021〕78号）等规定，结合单位工作实际，制定《中国科学院合肥物质科学研究院预算绩效管理实施细则》，现予印发，请遵照执行。
中国科学院合肥物质科学研究院
2026年1月15日

（此件主动公开）

中国科学院合肥物质科学研究院
预算绩效管理实施细则
第一章  总  则
第一条 为规范和加强中国科学院合肥物质科学研究院（以下简称“合肥物质院”）的预算绩效管理，提高资金使用效益，充分发挥预算绩效管理在单位资源配置中的引导作用，依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中国科学院预算绩效管理办法（试行）》（科发条财字〔2021〕78号）等规定，结合合肥物质院工作实际，制定本实施细则。
第二条 单位预算是指根据单位事业发展规划和任务编制的年度财务收支计划，是对单位预算年度各项收入（包括结转结余资金）和支出的全面反映。
第三条 预算绩效管理是单位预算管理的重要组成部分，单位各类预算资金都应全部纳入预算绩效管理。
第四条 预算绩效管理应当遵循科学规范、公开透明、权责对等、约束有力、提升效益、促进科研的原则。
第五条 预算绩效管理按环节分为：绩效目标管理、绩效监控、绩效评价及结果应用。
第二章  绩效目标管理
第六条 绩效目标设定应明确预期产出和预期效果，实现定位准确、指向明确、合理可行、可评可测。绩效目标分为总体目标和年度目标，实施周期超过1年以上的项目应设定年度目标和总体目标。
第七条 绩效目标的设定应包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，其中成本指标主要包括经济成本、社会成本、生态环境成本等，产出指标主要包括数量、质量和时效等，效益指标主要包括经济效益和社会效益，满意度指标主要包括服务对象、用户评价等。
1.外部争取的专项项目绩效目标由项目负责人根据项目申报指南要求、项目属性、预期成果等设定相应的年度绩效目标和项目总体目标，由业务归口管理部门审核认定。
2.合肥物质院自主部署的项目绩效目标由项目负责人根据其不同项目类型，分别细化具体的绩效目标，由业务归口管理部门审核认定。重大项目应围绕单位的主责主业和发展规则目标等设置相应的评价指标，人才类项目应侧重于团队建设、人才培养、学科发展等设置相应的考核指标；科研条件类项目应侧重于成本控制、完成质效、对科研任务的支持保障作用等设置相应的绩效考核指标；基建类项目应侧重于合规管控、成本控制、对科研项目的支撑作用设置相应的绩效考核指标。
3.基本支出绩效目标应在贯彻落实“过紧日子”前提下，由预算工作领导小组审议，侧重于预算支出的合理性和必要性，服务质效，支持保障能力、经济效益、社会效益，质量、安全、保密、廉洁等绩效考核指标，经院务会审核认定后执行。
第三章 绩效监控
第八条 绩效监控采用日常监控和定期监控相结合的方式，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。
第九条 绩效监控责任分工：
1.外部争取项目及单位自主部署项目：由业务归口管理部门履行日常监控主体责任，根据项目主管部门、委托方的要求或合肥物质院管理规定，定期开展监控分析；
2.基本支出：由财务处履行日常监控主体责任，重点监控支出合规性、合理性及预算执行进度；
3.财务处负责监控所有项目经费开支的合规性、合理性，按规定做好财务信息公开；
4.监督与审计处通过随机抽审、年度专项审计等方式，对绩效管理情况进行独立监督；
5.单位职工及学生对经费支出的合规性、合理性有疑问的，可向监督与审计处、财务处或业务归口管理部门反馈质询。
第十条 各类项目及支出的业务归口管理部门应加强日常监督，定期梳理、分析可能存在的问题，对预算执行率偏低、预算绩效目标差距较大的项目应当予以重点监控，督促改进，确需调整预算绩效目标的，应督促项目/部门负责人及时提出预算绩效目标调整方案，业务归口管理部门按程序履行预算绩效目标调整论证、审批等手续。
第四章 绩效评价
第十一条 绩效评价的方式主要分为：绩效自评和外部评价。绩效自评是指各类项目归口管理部门自行组织开展的绩效评价工作，外部评价是指由项目主管部门、上级单位等组织的绩效评价。
第十二条 项目支出绩效评价工作由各项目归口管理部门根据项目主管部门、委托方或合肥物质院的要求组织实施。
项目绩效评价的要点包括：（1）目标，评价项目立项依据充分性、程序的规范性，绩效目标的合理性、明确性，资金投入的合理性。（2）过程，评价项目实施过程的管理、组织实施情况及经费使用的合规性、合理性。（3）产出，评价项目产出情况。（4）效益，评价项目的实施效果情况。
第十三条 基本支出绩效评价由财务处会同相关部门负责组织实施，每年不少于一次，评价的要点包括：部门职责履行情况、经费支出的合理性、必要性，落实“过紧日子”的各项要求情况，对科研的支撑和保障作用，下一步计划，同时要结合内、外部审计、巡视等提出的相关问题及整改的结果作为评价依据。
第五章 绩效结果应用
第十四条 绩效评价结果与预算安排相挂钩，将预算绩效管理工作开展情况和绩效评价结果情况作为改进预算管理和安排后续年度预算资金的重要依据。
第十五条 对绩效评价中发现的问题，相关管理部门应当认真分析产生的原因，及时进行纠正整改，并通过制订或完善相关管理制度建立长效机制。
第十六条 按照国家及相关主管部门的要求对绩效评价结果予以公开。
第十七条 对资金使用严重低效、无效并造成重大损失的，绩效自评弄虚作假且情节严重、外部评价结果与自评结果出入较大的，将追究相关人员的责任。
第六章  附 则
第十八条 本办法自印发之日起施行，由财务处负责解释，原《中国科学院合肥物质科学研究院预算管理办法》（科合院发财字〔2022〕13号）相关规定与本办法不一致的以本办法规定执行。
	中国科学院合肥物质科学研究院
	2026年1月15日印发


 2   
 1        

